## Capa
Grupo: | 5
Tema: | Gerenciador de Atividades Escolares
Integrantes:
Aluno 1 | Ana Paula Siqueira
Aluno 2 | Luis Fernando Brandão
Aluno 3 | Luiza Helena Favaretto
Aluno 4 | Waldinei Pereira da Silva

## Semana 1
Semana 1
Objetivo da Semana
Ter o grupo e o tema de trabalho bem definidos para o desenvolvimento do projeto.
Atividades Semana 1 |  | N/A
Atividades | Resultado | Ok
O grupo de trabalho deve ser definido. | Ok | Parcial
O tema do trabalho deve ser escrito/revisto. | Ok | Não Ok
No caso do tema do trabalho ser novo, deve-se descrever: - O contexto e problematização; - Os objetivos do trabalho; - Justificativas do trabalho. | N/A
No caso do tema do trabalho ser o mesmo, deve-se rever o capítulo de introdução; | Ok
Resultado Final Semana 1 | Ok

## Semana 2
Semana 2
Objetivo da Semana
Descrever e rever a visão do sistema através dos requisitos funcionais e não funcionais.
Atividades Semana 1 |  | N/A
Atividades | Resultado | Ok
2.1 Descrições dos Envolvidos e Usuários |  | Parcial
2.2 Visão Geral do Produto |  | Não Ok
2.3 Requisitos Funcionais do Produto
2.4 Requisitos Não Funcionais do Produto
Resultado Final Semana

## Semana 3
Semana 3
Objetivo da Semana
Descrever Casos de Uso do sistema e, dentre esses casos de uso, aqueles que compõem o escopo do sistema.
Atividades da Semana |  | N/A
Atividades | Resultado | Ok
Para continuidade do tema: Revisão dos casos de uso. | Ok | Parcial
Para reformulação do tema: Elaboração dos casos de uso para o projeto. | N/A | NOK
Todos: Delimitar o escopo do sistema (tópico 3.4), selecionando aqueles casos de uso a serem desenvolvidos. Justificar seleção. | Ok | Parcial
Resultado Final Semana
Parcial
Alguns comentários ainda estão pendentes
|  | Parcial | Melhorar o tópico de realização de casos de usi
OK
Parcial
Parcial
Corrigir comentários o documento.
|  | Parcial | Rever alguns problemas ainda na realização de casos de uso.
OK
Parcial
Semana 10 (03/11/2014)
Ainda falta corrigir comentários e outros problemas apontados na semana anterior.
OK
Parcial
OK
OK

## Semana 4
Semana 4
Objetivo da Semana
Aplicar técnicas e recursos da disciplina Interface Humano Computador para definir guideline de interface e propor protótipo de baixa fidelidade aderente ao guideline.
Atividades da Semana |  | N/A
Atividades | Resultado | Ok
[IU] Definição dos Guidelines de Interface (Disciplina Interação Humano Computador) | Parcial | Parcial
[IU] Telas baixa fidelidade (item 4.1.2) | Parcial | NOK
Parcial
Resultado Final Semana
Parcial
Alguns comentários ainda estão pendentes
|  | Parcial | Melhorar o tópico de realização de casos de usi
OK
Parcial
Parcial
Corrigir comentários o documento.
|  | Parcial | Rever alguns problemas ainda na realização de casos de uso.
OK
Parcial
Semana 10 (03/11/2014)
Ainda falta corrigir comentários e outros problemas apontados na semana anterior.
OK
Parcial
OK
OK

## Semana 5
Semana 5
Objetivo da Semana
Definição da Interface do Usuário e do layout visual da página Web.
Atividades da Semana |  | N/A
Atividades | Resultado | Ok
[WEB] Desenvolvimento do layout do site com base nas telas de baixa de fidelidade. |  | Parcial
NOK
Parcial
Resultado Final Semana
Parcial
Alguns comentários ainda estão pendentes
|  | Parcial | Melhorar o tópico de realização de casos de usi
OK
Parcial
Parcial
Corrigir comentários o documento.
|  | Parcial | Rever alguns problemas ainda na realização de casos de uso.
OK
Parcial
Semana 10 (03/11/2014)
Ainda falta corrigir comentários e outros problemas apontados na semana anterior.
OK
Parcial
OK
OK

## Bimestre 2
Semana 6 (06/10/2014)
Objetivo da Semana | Atividades da Semana
Definição do protótipo de alta fidelidade e criação do modelo conceitual do banco de dados para realização dos casos de uso contidos no escopo do sistema. | Atividades | Resultado
| [IU] Protótipo das Telas Alta Fidelidade- (item 4.1.3) | NOK |  | NOK
| [BD] Conceitual (Peter Chen) e Lógico (tabelas) (tópico 4.4) | Parcial |  | Parcial
OK
| Resultado Final Semana | Parcial
Semana 7 (13/10/2014) |  | Parcial
Objetivo da Semana | Atividades da Semana
Definição da arquitetura do sistema, com definição das decisões de projeto. Análise de contexto da aplicação. | Atividades | Resultado
| [WEB] Arquitetura do Sistema (tópico 4.3) | NOK
| [IU] Analise de Contexto - (tópico 3.5) | Parcial
| Resultado Final Semana | Parcial
Semana 8 (20/10/2014)
Objetivo da Semana | Atividades da Semana
Concluir introdução e iniciar descrição de como os casos de uso serão realizados no seistema com base na arquitetura do sistema definida na semana anterior. | Atividades | Resultado | Alguns comentários ainda estão pendentes
| [PINT] Fechar página rosto, resumo, índice, etc. | Parcial | Melhorar o tópico de realização de casos de usi
| [PINT] Fechar Introdução (capítulo 1 completo) | OK
| [WEB] Realização de casos de uso (Tópico 4.3.1) | Parcial
| Resultado Final Semana | Parcial
Semana 9 (27/10/2014)
Objetivo da Semana | Atividades da Semana
Finalização de Realização dos Casos de Uso descrevendo como cada caso de uso. Conclusão do esquema do banco de dados. | Atividades | Resultado | Corrigir comentários o documento.
| [WEB] Realização de casos de uso (Tópico 4.3.1) | Parcial | Rever alguns problemas ainda na realização de casos de uso.
| [BD] Revisão e fechamento do esquema de banco de dados (tópico 4.4) | OK
| Resultado Final Semana | Parcial
Semana 10 (03/11/2014)
Objetivo da Semana | Atividades da Semana
Inspeção de Usabilidade do sistema usando como base os guidelines definidos no projeto. Especificação da configuração da aplicação web. | Atividades | Resultado | Ainda falta corrigir comentários e outros problemas apontados na semana anterior.
| [WEB] Configuração (capítulo 5) | OK
| [PINT] Conclusão e Bibliografia (capítulos 6 e 7) | Parcial
| [IU] Inspeção de Usabilidade (tópico 4.5) | OK
| Resultado Final Semana | OK
Semana 11 (10/11/2014)
Objetivo da Semana | Atividades da Semana
Finalização do desenvolvimento dos casos de uso definidos no escopo do sistema. | Atividades | Resultado
[WEB] Finalização do desenvolvimento dos casos de uso (Tópico 4.3.1)
[PINT] Inicio elaboração apresentação slides final.
Resultado Final Semana
Semana 12 (17/11/2014)
Objetivo da Semana | Atividades da Semana
Fechamento do formato final do documento. | Atividades | Resultado
Conclusão do documento.
Correção dos comentários contidos no documento.
Resultado Final Semana
Semana 13 (24/11/2014)
Objetivo da Semana | Atividades da Semana
Entrega do Relatório para distribuição banca (3 vias). | Atividades | Resultado
Orientação Aplicação Web
Entrega do relatório.
Definição das apresentações TCM.
Resultado Final Semana
Note on N5: Joao Ronaldo: Não entregue
Note on N6: Joao Ronaldo: Problemas conceituais na modelagem do banco de dados.